Nr. _____/______________

Dezbătut și avizat în Consiliul Profesoral din data de _________

Aprobat în Consiliul de Administrația din data de _________

PLAN OPERAȚIONAL

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2025 – 2026

Şcoala Gimnazială Cristeşti

DIRECTOR,

PROF. Siklódi Beáta

PLAN OPERAȚIONAL

ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE

ANUL ȘCOLAR 2025-2026

!!! Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră și având în vedere că nu știm exact care sunt prioritățile dumneavoastră pentru fiecare an școlar, prezentul plan operațional include toate țintele strategice propuse în Planul de Dezvoltare Instituțională (PDI). Vă rugăm să alegeți dumneavoastră 2-3 ținte pe care le considerați cele mai importante pentru acest an școlar. Celelalte ținte vor fi abordate în planurile operaționale pentru anii școlari următori.

Pentru implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare a unității și a celor mai importante activități, pentru anul școlar 2025-2026, am transformat strategia într-un plan operațional care corelează țintele strategice cu indicatorii de performanță. În acest an școlar, dintre țintele propuse pentru dezvoltarea instituțională a Şcolii Gimnaziale Cristeşti, reflectate în PDI, am ales să punem accentul, ținând cont de resursele alocate, pe țintele prezentate mai jos:

| ŢINTE STRATEGICE | OPŢIUNI STRATEGICE |
| --- | --- |
| 1. Prevenirea abandonului școlar prin reducerea cu 2,5%/an a numărului de absențe și scăderea ratei abandonului școlar cu 1% până la finalul anului școlar în curs, față de anul școlar anterior. | 1. Opţiunea curriculară: - Înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional, absolut necesare unei bune integrări ulterioare în viața socială și profesională. - Facilitarea accesului la servicii de consiliere și dezvoltare personală, având ca scop identificarea factorilor ce duc la creșterea absenteismului și a abandonului școlar, precum și la scăderea ratei de participare și de promovare a examenului evaluare națională. - Diversificarea ofertei școlare prin activități curriculare și extracurriculare, în raport cu particularităţile individuale ale elevilor. |
|  | 2. Opţiunea – resurse umane: a. O mare sensibilizare și implicare a cadrelor didactice pentru eficientizarea învățării și ancorarea ei în realitate, prin studiu, analiză și formare continuă. b. Activități de formare / dezvoltare profesională a personalului (în situația în care absenteismul este selectiv – la anumite discipline / cadre didactice). c. Organizarea de lecții deschise, lectorate cu părinții, „școala părinților” pentru responsabilizarea părinților în vederea prevenirii şi combaterii absenteismului. |
|  | 3. Opţiunea – resurse materiale şi financiare: a. Stimularea elevilor prin acordarea de burse și alte stimulente. b. Utilizarea materialelor didactice moderne pentru ca lecțiile să devină mai atractive. |
|  | 4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: a. Realizarea de parteneriate locale care duc la creșterea încrederii în școală la nivel comunitar. b. Consțientizarea comunității locale de rolul școlii în formarea viitorilor cetățeni ai comunității și care să sprijine menţinerea elevilor cu risc de abandon în sistemul şcolar. c. Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii eşecului şcolar. |
| 2. Îmbunătățirea stării de bine a elevilor prin diversificarea ofertei de activități curriculare și extracurriculare pentru reducerea, în anul școlar următor, cu cel puțin 75% a numărului cazurilor raportate de bullying și de violență între elevi în scopul creării/menținerii siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei. | - Opţiunea curriculară: a. Cunoașterea atitudinii elevilor față de învățare, școală, profesori și colegi și cunoașterea factorilor pozitivi sau negativi care influențează această atitudine, pentru fiecare elev în parte. b. Desfășurarea de activități interculturale, care promovează ”norme sociale pozitive” și valori precum diversitatea sau toleranța. c. Activități extracurriculare de educație civică, de prevenire și combatere a violenței și hărțuirii. |
|  | 2. Opţiunea – resurse umane: a. Programe de educație parentală și alte activități dedicate părinților pentru cunoașterea copiilor, relațiile cu ei, combaterea bullyingului și violenței etc. b. Responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate. |
|  | 3. Opţiunea – resurse materiale şi financiare: a. Atragerea de sponsorizări și donații. b. Accesarea de fonduri europene pentru creșterea calitǎţii actului educațional. |
|  | 4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: a. Găzduirea unor evenimente comunitare. b. Parteneriate și proiecte comune pentru prevenirea comportamentelor antisociale, violenței și hărțuirii. c. Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violență și bullying şcolar, cu aportul tuturor actorilor sociali. |
| 3. Îmbunătățirea participării la educație prin dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive și creșterea ratei de atragere și integrare în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/ grupurilor vulnerabile de copii. | - Opţiunea curriculară: a. Crearea claselor eterogene la început de ciclu – incluzând astfel elevi din grupuri dezavantajate și elevi cu cerințe educaționale speciale. b. Creșterea gradului de corelare a tehnologiilor educaţionale, curriculumului, materialelor didactice cu nivelul de dezvoltare a copilului şi nevoile de învăţare diferite. c. Sprijinirea educabililor aparținând unor grupuri defavorizate, creșterea adaptarii școlare, mediatizarea succesului și integrarea tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului egal la educație. |
|  | 2. Opţiunea – resurse umane: a. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive, astfel încât, expertiza dobândită să vină în sprijinul fiecărui copil. b. Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică, prin colaborarea cu CJRAE. |
|  | 3. Opţiunea – resurse materiale şi financiare: a. Asigurarea condiţiilor materiale necesare și reorganizarea modalităților suport pentru asistența psihopedagogică adecvată și accesibilă tuturor copiilor din categoriile/grupurile vulnerabile. |
|  | 4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: a. Activități de promovare a educației incluzive în comunitate - creșterea gradului de sensibilizare a opiniei publice în problema educaţiei incluzive. b. Implicarea comunității în viața școlară. c. Stabilirea de parteneriate naţionale şi internaţionale în dezvoltarea şi promovarea educaţiei incluzive. |
| 4. Asigurarea unui management instituțional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare proactivă, prin implicarea a celor puțin 50% din totalul cadrelor didactice în procesul de luare a deciziilor și prin implicarea întregului personal, a beneficiarilor educației oferite, în procesul de asigurare a calității educației. | 1. Opţiunea curriculară: a. Încurajarea participării beneficiarilor direcți și indirecți în stabilirea ofertei curriculare a școlii, aliniată la cerințele externe. b. Dezvoltarea de către cadrele didactice a strategiilor de lucru în echipă, prin proiecte de grup, sesiuni demonstrative de dezbateri. c. Eficientizarea activităţilor prin promovarea celor care dezvoltă spiritul de echipă, comunicare pozitivă, pasiune în activitățile desfășurate. |
|  | 2. Opţiunea – resurse umane: a. Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice, stimularea participării acestora în programe de formare continuă, în vederea creşterea calităţii resurselor umane angajate în unitate, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile desfășurate la școală. b. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare în luarea deciziilor cu factorii relevanţi: structurile organizatorice ale părinţilor și elevilor. c. Responsabilizarea personalului în atingerea țintelor strategice, respectând fișa postului și valorizând abilitățile personale. |
|  | 3. Opţiunea – resurse materiale şi financiare: a. Atragerea de sponsorizări pentru derularea proiectelor școlii. b. Completarea achiziţionării mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ. |
|  | 4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: a. Implicarea instituțiilor cu interes educațional în antrenarea cadrelor didactice și a elevilor. b. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare cu comunitatea locală. |
| 5. Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor și cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 25% a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneriatelor locale, naționale și internaționale. | - Opţiunea curriculară: a. Implicarea și responsabilizarea elevilor pentru o educație privind valorile interculturalității prin înfiinţarea de cercuri tematice ce vizează interculturalitatea. |
|  | 2. Opţiunea – resurse umane: a. Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în proiecte şi activităţi care abordează tema interculturalităţii. b. Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la concursuri şi proiecte pe tema interculturalităţii. |
|  | 3. Opţiunea – resurse materiale şi financiare: a. Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a principiului interculturalităţii. b. Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor, în ceea ce priveşte interculturalitatea. |
|  | 4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: a. Sensibilizarea partenerilor sociali în sprijinirea și realizarea unor acțiuni ce au drept scop creșterea responsabilității în rândul elevilor față de valorile interculturalității. b. Punți de legătură și spații de întâlnire, nu doar cu familiile elevilor, ci și cu instituțiile și cu organizațiile locale, pe care să le antreneze în proiecte comune, benefice întregii comunități. c. Participarea școlii la evenimente de promovare a interculturalităţii, în unităţi şcolare, dar şi culturale şi sociale. |
| 6. Implicarea școlii în educația privind schimbările climatice și mediul și creșterea gradului de sustenabilitate a unității de învățământ prin reducerea amprentei de dioxid de carbon cu cel puțin 15% până la finalul anului școlar. | - Opţiunea curriculară: a. Dezvoltarea capacității elevilor de a reflecta și de a acționa în vederea protejării mediului și utilizării sustenabile a resurselor naturale. b. Diversificarea metodelor de predare – învățare și interacțiune la clasă prin integrarea și utilizarea noilor tehnologii, pentru crearea unui ecosistem digital extins pentru educația privind schimbările climatice și mediul și desfășurarea de activități în aer liber. c. Înființarea de cluburi în unitatea de învățământ, dedicate schimbărilor climatice cu resurse dedicate. |
|  | - Opţiunea – resurse umane: a. Formarea și actualizarea permanentă a cunoștințelor profesorilor și a reprezentanților școlii, cu informația relevantă. b. Menținerea elevilor în permanentă conexiune cu informații și activități relevante. c. Oferirea de programe de formare, motivare și responsabilizare a managementului și personalului administrativ din unitate în vederea adoptării unei culturi a sustenabilității, inclusiv pentru crearea unui plan de mentenanță sustenabilă a unității. |
|  | 3. Opţiunea – resurse materiale şi financiare: a. Utilizarea mediului exterior clădirii unității ca un context integrat pentru învăţare – contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, la reducerea problemelor de comportament și la creşterea implicării elevilor. b. Reducerea amprentei de dioxid de carbon a unității prin reabilitarea termică, iluminarea cu un consum redus de energie, utilizarea materialelor sustenabile, extinderea suprafeței verzi din curtea unității, monitorizarea comparativă a consumului de apă şi energie, reducerea cantității deșeurilor produse în școală. c. Recunoaşterea rezultatelor obţinute de cei care contribuie la creșterea gradului de sustenabilitate al unității de învățământ prin oferirea de stimulente, recompense, precum și organizarea de evenimente de sărbătorire. d. Accesarea de granturi/fonduri nerambursabile pentru finanțarea unor proiecte sau programe - prin care să se susțină atât educația, cât și infrastructura școlară. |
|  | 4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: a. Intermedierea de sponsorizări sau colaborări cu specialiști. c. Dezvoltarea de parteneriate, colaborări cu familiile elevilor, cu primăria, comunitatea locală, diverse ONG-uri de mediu, pentru proiecte de mediu comune. d. Colaborarea cu primăria pentru susținerea reabilitării unității. |

ŢINTA STRATEGICĂ

- Prevenirea abandonului școlar prin reducerea cu 2,5%/an a numărului de absențe și scăderea ratei abandonului școlar cu 1% până la finalul anului școlar în curs, față de anul școlar anterior.

  - Opţiunea curriculară:

a.	Înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional, absolut necesare unei bune integrări ulterioare în viața socială și profesională.

b.	Facilitarea accesului la servicii de consiliere și dezvoltare personală, având ca scop identificarea factorilor ce duc la creșterea absenteismului și a abandonului școlar, precum și la scăderea ratei de participare și de promovare a examenului evaluare națională.

c.	Diversificarea ofertei școlare prin activități curriculare și extracurriculare, în raport cu particularităţile individuale ale elevilor.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Depistarea cauzelor care duc la înregistrarea absențelor și efectelor imediate resimțite în înregistrarea succesului școlar | Monitorizarea atentă a elevilor care absentează prin completarea lunară a fișelor de absențe Descoperirea cauzelor și intervenția la timp în cazul depistării cauzelor de rămâneri în urmă la învățătură prin aplicarea de chestionare | Elevi, cadre didactice, învățători, diriginți / echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Cadre didactice, învățători, diriginți | Lunar | Cadrele didactice vor monitoriza atent absențele în cadrul fiecărei ore de curs CA și CP va fi informat lunar cu privire la situația absențelor Lunar, se vor aplica chestionare elevilor | Fișe lunare de monitorizare a absențelor Procese verbal ședințe CA și CP Rezultatele chestionarelor |
| 2. | Activizarea elevilor în procesul însușirii cunoștințelor, intensificarea participării la realizarea obiectivelor și sarcinilor școlare | Asigurarea unui climat afectiv corespunzător prin corelarea ofertei curriculare în raport cu particularitățile individuale ale elevilor și prin acordarea sprjinului minimal activității școlare/extrașcolare pentru a lărgi interesul elevilor Evaluarea și aprecierea nivelului performanței școlare, investiția de efort, măsura în care elevul vrea să progreseze Crearea unor echipe care să coordoneze și monitorizeze școala, pentru prevenirea și reducerea abandonului și absenteismului școlar | Elevi, cadre didactice, coodonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, comisii de lucru / baza materială a unității / bugetul școlii | Cadre didactice, învățători, diriginți, Comisia pentru monitorizarea, prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar | Permanent | Desfășurarea a cel puțin 1 activitate extrașcolară pe lună, reducerea numărului de absențe | Rata de absenteeism și abandon înregistrată, nivelul de participare a elevilor la activități |
| 3. | Recuperarea elevilor care înregistrează absențe prin antrenarea capacităților și deprinderilor bine dezvoltate | Remedierea rezultatelor prin organizarea de programe suplimentare la clasele de elevi cu un absenteism ridicat Desfășurarea orelor de consiliere individuală și de grup de către profesorul consilier școlar | Elevi, cadre didactice, profesor consilier școlar /echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Cadre didactice, Profesor consilier școlar | Conform planificării | Desfășurarea a cel puțin 2 ore de consiliere cu elevii pe modul pentru identificarea cauzelor absenteismului | Rata de participare la programele suplimentare și la orele de consiliere |

1.2 Opţiunea – resurse umane

a. O mare sensibilizare și implicare a cadrelor didactice pentru eficientizarea învățării și ancorarea ei în realitate, prin studiu, analiză și formare continuă.

b. Activități de formare / dezvoltare profesională a personalului (în situația în care absenteismul este selectiv – la anumite discipline / cadre didactice).

c. Organizarea de lecții deschise, lectorate cu părinții, „școala părinților” pentru responsabilizarea părinților în vederea prevenirii şi combaterii absenteismului.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea de măsuri amelioratorii | Elaborarea și aplicarea de către învățător/diriginte a unui plan de acțiune pentru prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ) | Învățători, diriginți / consumabile, echipamente IT/ bugetul școlii | Învățători, diriginți | Conform planificării | Implementarea a cel puțin 75% a planului de acțiune pentru prevenirea și diminuare ratei de PTȘ | Existența planului și rezultatelor |
| 2. | Asigurarea unei bune colaborări a școlii cu familia | Efectuarea de vizite la domiciliu și discuții cu familia, în cadrul lectoratelor și ședințelor cu părinții | Învățători, diriginți, părinți / echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Învățători, diriginți | Lunar | Cel puțin două vizite la domiciliu pe an și cel puțin o ședință/un lectorat cu părinții lunar | Rapoarte ale activităților, procese verbal de la ședințele cu părinții |
|  |  | Organizarea de programe de consiliere a părinților de tip „școala părinților” | Învățători, diriginți, părinți / echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Consilier școlar, Învățători, diriginți | Conform planificării | O activitate pe modul | Rapoarte de activitate, programele de consiliere |
| 3. | Resonsabilizarea cadrelor didactice | Participarea cadrelor didactice la module de formare continuă (metode de a creşte integrarea şi comunicarea dintre elevi, profesor-elev, de a antrena elevii în activităţi extraşcolare, modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea cu părinţii) | Cadre didactice, furnizori de servicii de formare, metodologia de formare / oferta de formare / bugetul școlii | Cadre didactice Comisia pentru formare şi dezvoltare în cariera didactică | Conform ofertei de formare | Toate cadrele didactice vor participa la cel puțin un curs de formare în acest sens | Adeverințe/ diplome de participare |

1.3 Opţiunea – resurse materiale și financiare

a. Stimularea elevilor prin acordarea de burse și alte stimulente.

b. Utilizarea materialelor didactice moderne pentru ca lecțiile să devină mai atractive.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi elevii | Optimizarea procesului didactic din școală prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învățare și comunicare, a tehnologiilor informației și comunicării | Cadrele didactice / laboratorul de informatică, echipamente IT / bugetul școlii | Cadrele didactice | 1 dată pe săptămână de fiecare cadru didactic | Fiecare cadru didactic va utiliza în procesul de predare-învățare-evaluare mijloacele moderne | Planificările calendaristice |
| 2. | Stimularea elevilor pentru creșterea performanțelor școlare. | Asigurarea de facilități elevilor prin acordarea de burse sociale, de merit și alte stimulente materiale elevilor | Elevi, CA, Comisia de management al burselor școlare și alte stimulente /legislația în vigoare, consumabile/bugetul școlii | Învățătorii, diriginții, Comisia de management al burselor școlare, CA | Lunar | Scaderea cazurilor de abandon școlar din motive financiare cu 1,5% | Nr. elevi beneficiari, statistici |

1.4 Opţiunea – relaţii cu comunitatea

a. Realizarea de parteneriate locale care duc la creșterea încrederii în școală la nivel comunitar.

b. Consțientizarea comunității locale de rolul școlii în formarea viitorilor cetățeni ai comunității și care să sprijine menţinerea elevilor cu risc de abandon în sistemul şcolar.

c. Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii eşecului şcolar.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Creșterea încrederii în școală la nivel comunitar | Colaborarea cu autorităţile locale, mediul de afaceri și ONG-urile în derularea programelor și parteneriatelor de prevenire a abandonului şcolar, susținerea elevilor din familii defavorizate prin parteneriatul cu actorii din comunitate | Cadrele didactice, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, comunitatea locală / metodologii, echipamente IT, baza materială / bugetul școlii, sponsorizări | Cadrele didactice, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, Comisia pentru monitorizarea, prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar | Conform planificării | Cel puțin 1 program de activități de prevenire a abandonului/modul în parteneriat cu comunitatea locală Găsirea a minim 2 parteneri care să susțină finalizarea ciclului gimnazial de către elevii cu risc de abandon | Rapoarte de activitate, Lista partenerilor |

- Îmbunătățirea stării de bine a elevilor prin diversificarea ofertei de activității curriculare și extracurriculare pentru reducerea, în anul școlar în curs, cu cel puțin 75% a numărului cazurilor raportate de bullying și de violență între elevi în scopul creării/menținerii siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei.

  - Opţiunea curriculară:

a. Cunoașterea atitudinii elevilor față de învățare, școală, profesori și colegi și cunoașterea factorilor pozitivi sau negativi care influențează această atitudine, pentru fiecare elev în parte.

b. Desfășurarea de activități interculturale, care promovează ”norme sociale pozitive” și valori precum diversitatea sau toleranța.

c. Activități extracurriculare de educație civică, de prevenire și combatere a violenței și hărțuirii.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cunoașterea atitudinii elevilor față de învățare, școală, profesori și colegi | Aplicarea de chestionare elevilor | Cadre didactice, CPEV / echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Cadre didactice, CPEV | Periodic | Identificarea surselor de conflict și violență, a elevilor care sunt supuși fenomenului de bullying | Rezultatele chestionarelor, statistici |
| 2. | Promovarea normelor sociale pozitive și a valorilor, precum diversitatea sau toleranța | Abordarea, în cadrul orelor de consieliere și orientare, a unor teme despre violenţă și antibullying, adaptate nivelului de vârstă al elevilor, a unor teme de reflecţie, realizarea unor dezbateri/ discuţii de grup şi individuale în cadrul acestora sau în orele de orientare şi consiliere | Învățători, diriginți / consumabile, materiale didactice / bugetul școlii | Învățători, diriginți, consilier școlar | Conform planificării | În tematica de la consieliere și orientare sunt incluse lecţii despre violenţă/ bullying şi consecinţele ei La fiecare clasă se dezbat teme legate de managementul conflictului cu studii de caz şi dezbateri pro şi contra, desene, postere, lucru în echipă, foaia clasei (o pagină săptămânală despre viaţa clasei în general) | Documentele realizate, tematica orelor de consieliere și orientare, rapoarte de activitate |
|  |  | Activităţi extraşcolare, concursuri tematice care au ca scop crearea unui climat pozitiv al claselor de elevi sau creşterea coeziunii acesteia (activităţi sportive, cultural artistice, excursii, tabere şcolare, marş anti-violenţă și anti-bullying, activităţi alternative de petrecere a timpului liber, activităţi de voluntariat, Programul „Școala Altfel” etc.); | Cadre didactice, CPEV / materiale didactice, echipamente IT, consumabile / bugetul școlii, sponsorizări | Cadre didactice, CPEV | Conform planificării | La nivelul unității de învățământ se vor desfășura periodic astfel de activități de prevenire și combatere a fenomenului de bullying și violență între elevi | Calendarul activităților, rapoarte de activitate, portofolii |
| 3. | Motivarea elevilor şi de promovarea bunelor practici | Desfășurarea de careuri cu elevii, în care să se discute cazurile de bullying din școală și violenţă şi/sau analiza obiectivă a cazurilor de violenţă, a acţiunilor negative, atât la nivelul clasei, cât şi în ședințele Consiliului profesoral | Cadrele didactice, CPEV / materiale didactice / bugetul școlii | Director, cadrele didactice, CPEV | Conform planificării | Cel puțin 1 careu/modul, o ședință a CP în care se discută cazurile de bullying și violență | Rapoarte de activitate, procese verbale |

2.2 Opţiunea – resurse umane

a. Programe de educație parentală și alte activități dedicate părinților pentru cunoașterea copiilor, relațiile cu ei, combaterea bullyingului și violenței etc.

b. Responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Colaborare şcoală – familie – specialişti în domenii conexe | Implicarea familiei elevilor în cât mai multe activităţi, colaborarea permanentă cu aceştia; realizarea unor programe de educație parentată, lectorate cu părinţii şi şedinţe în care să fie abordate teme legate de probleme de la nivelul clasei | Părinți, învățători, diriginți, CPEV / materiale didactice / bugetul școlii, sponsorizări | CPEV | Conform planificării | Realizarea în proporție de 100% a colaborării cu familia | Calendarul activităților, planificări ale activităților, procele verbale, rapoarte de activitate |
| 2. | Identificarea surselor de conflict şi violenţă – medierea conflictelor, detensionarea tuturor momentelor care pot implica violenţa, bullyingul, prin intervenţii imediate | Realizarea unor studii de caz ale elevilor cu probleme de comportament, în vederea cunoaşterii acestora şi a situaţiei lor familiale dar, mai ales pentru identificarea unor modalităţi de rezolvare | Învățători, diriginți / consumabile, materiale didactice / bugetul școlii | Învățători, diriginți | Lunar | La nivelul fiecărei clase, vor fi identificați elevii cu probleme de comportament și modalitățile de rezolvare a problemelor | Studiile de caz |
| 3. | Respectarea regulilor de disciplină școlară | Stabilirea, împreună cu elevii, a unui regulament clar la nivelul clasei, a unui cod de conduită etică a elevilor (pliat pe specificul clasei, cu reguli stricte referitoare la disciplină | Învățători, diriginți / consumabile, materiale didactice / bugetul școlii | Învățători, diriginți | Începutul anului școlar | Realizarea și respectarea codul de conduită etică a elevilor, aplicarea regulamentelor școlare într-un mod nediscriminatoriu, folosirea unui sistem de sancţiuni | Codul de conduită etică, regulile clasei |
| 4. | Crearea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică, disciplină și responsabilitate | Monitorizarea efectuării serviciului pe școală a cadrelor didactice | Cadrele didactice / graficul serviciului pe școală / bugetul școlii | Director Director ajunct | Permament | Aprobarea graficului în CA | Graficul de serviciu |
| 5. | Consiliere psihopedagogică | Oferirea de consiliere psihopedagogică (de grup sau individuală) atât pentru elev, cât şi pentru familia sa | Profesorul consilier școlar, elevi, părinți / cabinet de consiliere psihopedagogică / bugetul școlii | Profesorul consilier școlar | Periodic | Cel puțin 3 activități de grup pe parcursul anului școlar și activități de consiliere individuală de câte ori se impune Cel puțin 60% dintre elevii supuși fenomenului de bullying vor dori să fie consiliați | Rapoarte de activitate |

2.3 Opţiunea – resurse materiale și financiare

a. Atragerea de sponsorizări și donații.

b. Accesarea de fonduri europene pentru creșterea calitǎţii actului educațional.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Împrejmuirea corespunzătoare a spaţiului şcolar | Accesarea de fonduri pentru achiziția de sisteme de securitate performante | Director, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare/ baza materială existentă | Director Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare | Pe parcursul anului școlar | Asigurarea unui climat de 100% siguranță pentru elevi | Fondurile accesate |
|  |  | Atragerea de donații și sponsorizări pentru angajarea unei firme de pază | Director, cadre didactice / sponsorizări, donații | Director Cadre didactice Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare |  | Prevenția acțiunilor de violență, controlul tuturor activităților, protejarea de eventuale atacuri din partea unor persoane străine | Contracte de sponsorizare, donații |

2.4 Opţiunea – relaţii cu comunitatea

a. Găzduirea unor evenimente comunitare.

b. Parteneriate și proiecte comune pentru prevenirea comportamentelor antisociale, violenței și hărțuirii.

c. Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violență și bullying şcolar, cu aportul tuturor actorilor sociali.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implicarea comunităţii în activităţile organizate de şcoală, colaborări şi discuţii cu specialişti în diferite probleme | Derularea unor proiecte educaţionale în parteneriat cu instituţii care au drept obiectiv prevenirea violenţei (poliția, jandarmeria, ONG-uri) - „Săptămâna educaţiei globale”, „Spune NU violenţei”, „Violenţa, de la cauză, la efect”, „Violenţa naşte violenţă”, Spune stop violenţei!” etc. | Cadrele didactice, comunitatea locală, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare / baza materială a unității / bugetul școlii, sponsorizări | Director Cadre didactice Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare | Conform calendarului | Cel puțin 3 parteneriate pe tema violenței | Lista parteneriatelor |

3. Îmbunătățirea participării la educație prin dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive și creșterea ratei de atragere și integrare în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de copii.

  - Opţiunea curriculară:

a. Crearea claselor eterogene la început de ciclu – incluzând astfel elevi din grupuri dezavantajate și elevi cu cerințe educaționale speciale.

b. Creșterea gradului de corelare a tehnologiilor educaţionale, curriculumului, materialelor didactice cu nivelul de dezvoltare a copilului şi nevoile de învăţare diferite.

c. Sprijinirea educabililor aparținând unor grupuri defavorizate, creșterea adaptarii școlare, mediatizarea succesului și integrarea tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului egal la educație.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea la nivelul fiecărui nivel de studiu a elevilor cu CES și din grupuri defavorizate | Crearea unei baze de date a elevilor care dețin certificat de orientare școlară și a elevilor aparținând categoriilor defavorizate | Cadre didactice, personal didactic auxiliar / echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Director, Secretar, Învățători, Diriginți | Permanent | Certificate C.E.S. Anchete sociale Statistică Completarea fișelor psihopedagogice | Existența bazei de date Fișe psihopedagogice |
| 2. | Întocmirea Planurilor de intervenție personalizate | Aplicarea PIP | Beneficiarii, Cadre didactice, Responsabili de caz / materiale suport, echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Director, Cadre didactice, Responsabili de caz | Octombrie | Toți elevii cu CES vor avea Planuri de intervenție personalizate Curriculum-ul va fi adaptat elevilor cu CES | PIP Planificări Curriculum adaptat |
| 3. | Optimizarea relației profesor-elev, prin derularea de activități de consiliere | Implicarea elevilor și a părinților în anumite activități extrașcolare Abordarea, în cadrul orelor de consiliere a unor teme care să vizeze egalitatea șanselor la educație | Învățători, diriginți / consumabile / bugetul școlii | Învățători, diriginți | Conform planificării | Cel puțin o activitate extrașcolară pe modul Cel puțin o temă abordată în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare personală | Tematica orelor de consieliere și orientare și consiliere a părinților Calendarul activităților extrașcolare |
| 4. | Valorificarea achizițiilor elevilor prin activități practice | Activități școlare bazate pe lucru diferențiat Expoziții cu lucrări ale elevilor | Cadre didactice, elevi / consumabile / bugetul școlii | Cadrele didactice | Permanent | Toate cadrele didactice vor desfășura activități bazate pe lucru diferențiat și vor expune rezultatele elevilor | Panouri, portofolii |

3.2 Opţiunea – resurse umane

a. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive, astfel încât, expertiza dobândită să vină în sprijinul fiecărui copil.

b. Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică, prin colaborarea cu CJRAE.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cadrele didactice cunosc şi aplică prevederile actelor normative şi metodologice privind incluziunea şcolară a elevilor cu CES și a celor ce aparțin unor grupuri vulnerabile | Organizarea de activități de formare și informare a cadrelor didactice privind problematica elevilor ce aparțin unor grupuri vulnerabile din punct de vedere educațional (mediu rural, etnie rroma, CES, cu situații socio-economice dificile, cu părinții plecați în străinătate etc.). | Furnizorii de formare, Cadrele didactice/ Oferte furnizorilor de formare, servicii specializate, proceduri specifice / bugetul școlii | Cadre didactice, Comisia pentru formare şi dezvoltare în cariera didactică | Conform calendarului de formare | Cadrele didactice cunosc în proporție de 100% problematica incluziunii | Rata de participare, numărul programelor desfășurate, adeverințe, diplome |
| 2. | Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică | Asigurarea serviciilor specializate pentru acordarea asistenţei psihopedagogice necesare dezvoltării copilului cu CES – asigurarea unui cadru didactic de sprijin, protocol de colaborare cu CJRAE, profesor psihopedagog | Legislația în vigoare, servicii de suport specializate, strategii de sprijin, cadre didactice de sprijin / bugetul școlii / sponsorizări | Director, Cadre didactice, CJRAE, cadre didactice de sprijin | Pe parcursul anului școlar | Toți elevii cu CES și din categorii vulnerabile vor beneficia de servicii de asistență psihopedagogică | Activități Numărul parteneriatelor Lista de elevi asistați Activități de recuperare Registrul de evidență al cadrului didactic de sprijin |

3.3 Opţiunea – resurse materiale și financiare

a. Asigurarea condiţiilor materiale necesare și reorganizarea modalităților suport pentru asistența psihopedagogică adecvată și accesibilă tuturor copiilor din categoriile/grupurile vulnerabile.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Îmbunătățirea bazei materiale a școlii | Achiziționarea de mijloace de învățare la sugestia cadrelor didactice, adaptate nivelului elevilor | Personal didactic și didactic auxiliar / baza materială existent / bugetul școlii și alte fonduri | Director, Administrator financiar, Responsabil achiziții | Anual, conform ofertei și sugestiilor | Nivel accesibilitate la materiale a elevilor cu CES, aparținând categoriilor/grupurilor vulnerabile | Materialele achiziționate |
| 2. | Asigurarea infrastructurii și a condiţiilor materiale propice pentru promovarea educației incluzive | Asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiții a activităţi prin atragerea de fonduri, proiecte cu O.N.G.-uri | Director, comunitatea locală | Director, Administrator financiar | Anual | Asigurarea 100% a tuturor fondurilor necesare | Bugetul școlii, sumele obținute, proiecte și parteneriate |

3.4 Opţiunea – relaţii cu comunitatea

a. Activități de promovare a educației incluzive în comunitate - creșterea gradului de sensibilizare a opiniei publice în problema educaţiei incluzive.

b. Implicarea comunității în viața școlară.

c. Stabilirea de parteneriate naţionale şi internaţionale în dezvoltarea şi promovarea educaţiei incluzive.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Derularea Proiectului SNAC | Desfășurarea unor acțiuni de voluntariat, valorificarea experiențelor și diferențelor tuturor copiilor | Cadre didactice, CJRAE, Responsabil SNAC | Responsabil SNAC Cadre didactice | Anual | Organizarea a cel puțin 3 activități de voluntariat pe an | Rapoarte de activitate, portofolii |
| 2. | Stabilirea ca prioritate, în colaborare cu serviciul social din cadrul Primăriei, a integrării sociale a copiilor din familii vulnerabile | Încheierea unui protocol de colaborare cu serviciul social al Primăriei / Biserica/ Poliția | Director Responsabil – asistență socială, polițist / consumabile / bugetul școlii | Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Director | Anual | Încheiere protocol de colaborare | Protocolul de colaborare |

4. Asigurarea unui management instituțional eficient, transparent, bazat pe entuziasm, motivare, implicare proactivă, prin implicarea a celor puțin 50% din totalul cadrelor didactice în procesul de luare a deciziilor și prin implicarea întregului personal, a beneficiarilor educației oferite, în procesul de asigurare a calității educației.

4.1 Opţiunea curriculară:

a. Încurajarea participării beneficiarilor direcți și indirecți în stabilirea ofertei curriculare a școlii, aliniată la cerințele externe.

b. Dezvoltarea de către cadrele didactice a strategiilor de lucru în echipă, prin proiecte de grup, sesiuni demonstrative de dezbateri.

c. Eficientizarea activităţilor prin promovarea celor care dezvoltă spiritul de echipă, comunicare pozitivă, pasiune în activitățile desfășurate.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Construirea şi aplicarea unui management eficient, prin mobilizarea şi utilizarea eficientă a resurselor organizaţionale | Proiectarea documentelor manageriale, plecând de la nevoile şcolii şi ale comunităţii dar și prin valorificarea resurselor existente | Director, responsabili de comisii, responsabil CEAC, personal didactic auxiliar / legislație, echipamente, consumabile /bugetul școlii | Director Conducătorii de compartimente Responsabilii de comisii | Anual | Documente manageriale și strategii de lucru corect elaborate pentru fiecare compartiment și comisie de lucru | Plan managerial, plan operational, proceduri, activități, alte documente |
| 2. | Exprimarea la nivel organizaţional de noi competenţe şi atitudini, ce constau în promovarea creativităţii şi a iniţiativei, a spiritului de echipă şi a modelelor competitive | Atribuirea de responsabilități și sarcini echilibrate, constituirea echipelor de lucru, elaborarea de proiecte Participarea la ședințele CP, CA, comisiile de lucru, dezbateri | Director, personalul unității / echipamente IT, consumabile, legislația / bugetul școlii | Director Personal didactic auxiliar, comisii de lucru, responsabili de arii curriculare | Anual | Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-un management de calitate | Fișe de post, decizii, rapoarte de activități, proiecte etc Procesele verbale CP, CA |
| 3. | Îmbunătățirea sistemului de evaluare a calității prin eficientizarea activităților de proiectare și monitorizare a realizării măsurilor stabilite, aplicării procedurilor interne și asigurarea implicării active | Coordonarea aplicării procedurilor, elaborarea de noi proceduri, actualizarea celor existente, implementarea instrumentelor de asigurare și evaluare a calității și monitorizarea activităților de îmbunătățire | Director, cadre didactice, comisii de lucru, CEAC, personal didactic auxiliar/ legislație, echipamente IT, proceduri /bugetul școlii | Director Comisii de lucru, personalul unității | Permanent | Implicarea în procesul de luare a deciziilor La începutul anului școlar vor fi actualizate toate procedurile existente și se vor elabora proceduri noi | Registru de proceduri elaborat Instrumente monitorizare și asigurare a calitǎţii educației |
| 4. | Încurajarea participării beneficiarilor direcți în stabilirea ofertei curriculare la dispoziția școlii, aliniată la cerințele externe | Elaborarea ofertei educaţionale privind CDEOŞ în funcţie de nevoile identificate şi opţiunile exprimate de elevi și părinți | Director, comisia pentru curriculum, cadrele didactice, elevii, părinții / metodologia în vigoare / bugetul școlii | Comisia pentru curriculum, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, cadrele didactice, CP, CA | Conform calendarului | 100% din crearea și selecția ofertei curriculare la dispoziția școlii să fie realizată prin dialogul cu elevii și părinții. | Oferta CDEOȘ Opțiunile elevilor și părinților, procese verbale chestionare de satisfacție |

4.2 Opţiunea – resurse umane

a. Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice, stimularea participării acestora în programe de formare continuă, în vederea creşterea calităţii resurselor umane angajate în unitate, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile desfășurate la școală.

b. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare în luarea deciziilor cu factorii relevanţi: structurile organizatorice ale părinţilor și elevilor.

c. Responsabilizarea personalului în atingerea țintelor strategice, respectând fișa postului și valorizând abilitățile personale.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informarea permanentă a personalului în legătură cu standardele de calitate Monitorizarea permanentă a activității personalului prin raportare la standardele de calitate | Dezvoltarea unei culturi a calităţii pentru cel puţin 70% din membrii personalului didactic, didactic auxiliar, administrativ, părinţi, elevi, reprezentanţi ai comunităţii | Cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ/echipamente IT, consumabile / bugetul școlii, buget local, costuri personal | Director CA CEAC | Permanent | Standarde calitate Raport monitorizare SCIM/anual Două ședințe anual cu această tematică pe ordinea de zi Registru proceduri | Standardele de calitate |
| 2. | Motivarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ pentru învăţare pe tot parcursul vieţii Creşterea responsabilităţii fiecărui cadru didactic pentru reuşita propriei cariere profesionale | Asigurarea documentelor legislative în vigoare la nivelul unității de învățământ Implicarea activă la rezolvarea unor probleme curente ale unității de către personal Dezvoltarea competențelor de predare a cadrelor didactice, centrate pe dezvoltarea de competențe cheie | Personalul unității/ echipamente IT, consumabile, metodologii / bugetul școlii | Director Personal didactic auxiliar și administrativ Cadre didactice | Permanent | Toate compartimentele au întocmit documentele manageriale la termen Susținere de prezentări în conformitate cu tematica Diseminare de bune practici sau rezultate /informări de la participări la sesiuni de formare, cursuri, conferințe | Procese-verbale CP, CA, documentele manageriale, prezentări, rapoarte de activități |
| 3. | Dezvoltarea capacității cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod autonom capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesiosionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme | Dezvoltarea competențelor de predare ale cadrelor didactice, centrată pe dezvoltarea de competențe-cheie, prin abordarea creativă a curriculumului național Creșterea numărului de lecții susținute prin aplicarea strategiilor didactice activ-participative Creșterea motivației pentru susținerea de activități prin diseminarea bunelor practici | Director, cadre didactice / echipamente IT, consumabile, planificări / bugetul școlii | Cadre didactice | Permanent | Toate cadrele didactice vor fi asistate la lecții si rezultatele consemnate în fișe de asistență la ore 80% din lecții sunt susținute prin metode active | Fișe de asistență la ore |
| 4. | Dezvoltarea competențelor personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ | Participarea la cursuri de formare în domeniul managementului clasei de elevi pentru cadrele didactice și cursuri în domeniu pentru personalul auxiliar | Director, responsabil Comisia formare și dezvoltare în cariera didactică, cadre didactice, personal didactic auxiliar și administrativ/ bugetul școlii | Cadre didactice și personal didactic auxiliar, formatori | Pe parcursul anului școlar, conform ofertei de formare | Fișa de formare continuă a unității | Adeverințe, diplome, fișele de formare |

4.3 Opţiunea – resurse materiale și financiare

a. Atragerea de sponsorizări pentru derularea proiectelor școlii.

b. Completarea achiziţionării mijloacelor moderne audiovizuale, a materialelor didactice în contextul digitalizării procesului educativ.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atragerea de sponsorizări pentru derularea proiectelor școlii | Cofinanțarea principalelor proiecte ale școlii | Director, coordonator proiecte /calendarul proiectelor/sponsorizări, ale unor instituții, ONG prin relații de parteneriat | Director Coordonatori de proiecte, asociația de părinți, instituții partenere | Conform calendarului proiectelor | Principalele proiecte ale școlii vor fi cofinanțate în proporție de 70% | Draft de proiect, raportări, procese verbal, contracte de sponsorizare |
| 2. | Îmbunătățirea permanentă a caracteristicilor spațiilor școlare în vederea creării unui mediu optim de învățare Elaborarea unui necesar de mijloace didactice și echipamente IT pentru toate ariile curriculare în vederea desfășurării unui proces educativ digitalizat, modern și de calitate | Identificarea calculatoarelor și a altor componente care trebuie înlocuite Identificarea sălilor de clasă în care este necesară îmbunătățirea bazei materiale Achiziții de materiale didactice pentru toate ariile curriculare Dotarea compartimentelor funcționale și comisiilor cu calculatoare și alte dotări | Parteneri, Consiliul local, cadre didactice, serviciul financiar / baza materială existentă / bugetul școlii, sponsorizări, contribuții | Director Administrator financiar Comisia de recepție | Anual | Creșterea calitǎţii procesului educativ și funcționalității spațiilor din unitate | Contracte sponsorizare Achiziții realizate Lucrări de reparație recepționate Bunuri recepționate și intrate în inventar și în gestiunea comisiilor |

4.4 Opţiunea – relaţii cu comunitatea

a. Implicarea instituțiilor cu interes educațional în antrenarea cadrelor didactice și a elevilor.

b. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare cu comunitatea locală.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optimizarea colaborării cu comunitatea locală, prin acţiuni comune de promovare a imaginii școlii | Creșterea numărului de parteneriate cu agenți economici din comunitate, ONG-uri (minim 1 parteneriat anual) Includerea în oferta educativă a unor proiecte dedicate marcării zilelor importante din cultura poporului român și istoria locală și națională derulate în parteneriat cu comunitatea locală | Elevi, părinți, cadre didactice, invitați/ consumabile, echipamente IT / bugetul școlii, sponsorizări | Director Cadre didactice, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, membri ai comunității | De două ori pe an | Proiecte care au drept scop marcarea zilelor importante din cultura poporului român și istoria locală | Lista parteneriate, rapoarte activități |
| 2. | Motivarea părinților pentru implicare activă în viața școlii ca parteneri în educație | Creșterea numărului de activități educative realizate în parteneriat cu părinții Organizarea unor evenimente de socializare comune profesori-părinți | Cadre didactice, părinți, elevi /echipamente IT, consumabile necesare derulării activităţilor/ bugetul școlii | Director Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Cadre didactice | Conform planificării | Cel puțin o activitate/eveniment pe modul Diseminarea exemplelor de bună practică | Număr de proiecte și activități în care s-au implicat |

5. Dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor și cadrelor didactice, prin creșterea anuală cu 25% a numărului de activități extracurriculare, a proiectelor și parteneriatelor locale, naționale și internaționale.

  - Opţiunea curriculară:

a. Implicarea și responsabilizarea elevilor pentru o educație privind valorile interculturalității prin înfiinţarea de cercuri tematice ce vizează interculturalitatea.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popularizarea în rândul elevilor şi al părinţilor a tuturor activităţilor derulate la nivelul şcolii, prin intermediul siteului şcolii și a paginii de Facebook | Înscrierea elevilor la cercurilor tematice din cadrul școlii | Elevi, cadre didactice/ echipamente IT, consumabile/bugetul școlii | Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, cadre didactice | Octombrie | Cel puțin 2 cercuri tematice desfășurate la nivelul școlii | Înființarea și înscrierea elevilor la aceste cercuri |
|  |  | Realizarea, în cadrul cercurilor, de proiecte de parteneriat educaţional care au ca temă valorile interculturalităţii, din perspectiva de iniţiator/ colaborator/ coordonator, bazate pe comunicare | Elevi, cadre didactice/ echipamente IT, consumabile / sponsorizări, bugetul școlii | Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, cadre didactice | Anual | Cel puțin 2 proiecte anual, atât la ciclul primar, cât și la ciclul gimnazial | Existența proiectelor |
| 2. | Promovarea valorilor moral-civice, culturale specifice societății democratice | - Includerea unor teme care să promoveze valorile interculturalității în cadrul orelor de consieliere și orientare; - Organizarea de activități extrașcolare pe această temă; | Învățători, diriginți, elevi/ echipamente IT, consumabile, materiale informative, softuri educaționale privind modalități de promovare a valorilor interculturale/ bugetul școlii | Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, învățătorii, diriginții | Permanent | Număr cadre didactice/elevi implicați în activitățile sociale /culturale | Planificările calendaristice Lista activităților extrașcolare |

5.2 Opţiunea – resurse umane

a. Stimularea, prin distincţii şi premii, a cadrelor didactice care se implică în proiecte şi activităţi care abordează tema interculturalităţii.

b. Recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite la concursuri şi proiecte pe tema interculturalităţii.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recunoașterea meritelor personalului didactic performant – cu rol determinant în promovarea principiilor şi valorilor interculturalităţii | Evidenţierea cadrelor didactice performante, în cadrul şedinţelor C.P., C.A. | Cadre didactice/ echipamente IT, consumabile/bugetul școlii | Director | Permanent | Recunoașterea merituliui în cadrul ședințelor C.A. și C.P. | Procese-verbale C.P., C.A. |
|  |  | Susţinerea cadrelor didactice performante în vederea obţinerii gradaţiilor de merit | Cadre didactice/ echipamente IT, consumabile/bugetul școlii | Director | Martie | Obținerea gradațiilor de merit | Gradațiile de merit obținute |
| 2. | Motivarea cu premii acordate elevilor care promovează principiile şi valorile interculturalităţii prin rezultatele deosebite obţinute | Evidenţierea elevilor performanţi, în cadrul lectoratelor cu părinţii, cu prilejul Zilei Şcolii Acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite | Elevii performanți / Consiliul Local | Director, învățători, diriginți | Anual | Acordarea de premii pentru toți elevii cu rezultate deosebite | Existența premiilor, Tabele cu premianții, procese verbale |

5.3 Opţiunea – resurse materiale și financiare

a. Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea realizării materialelor de promovare a principiului interculturalităţii.

b. Asigurarea bazei logistice necesare mediatizării periodice a activităţilor şcolii şi a diseminării informaţiilor, în ceea ce priveşte interculturalitatea.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea surselor de venit pentru realizarea materialelor necesare activităţilor şi a schimburilor de bune practici, care vizează interculturalitatea, inclusiv în mediul online | Colaborarea cu Asociaţia de părinţi, diferiţi sponsori în scopul sprijinirii financiare a editării materialelor de promovare a activităţilor şi schimburilor de bune practici care vizează interculturalitatea (pliante, panouri de prezentare, produse creative, elemente artistice, site web etc.) | Membrii Asociației de părinți, cadre didactice, sponsori / echipamente IT, consumabile / contribuții ale Asociației de părinți, sponsorizări | Director | De două ori pe an | Sponsorizarea a cel puțin 30% dintre activitățile desfășurate | Procese-verbale ale ședințelor Asociației de părinți, Contractele de sponsorizare |
| 2. | Valorificarea într-un mod eficient a dotării/bazei materiale a şcolii în activităţile desfăşurate pentru dezvoltarea unor atitudini și comportamente bazate pe valorile interculturalității în rândul elevilor și cadrelor didactice | Reactualizarea informaţiilor afişate pe panourile, avizierele de pe fiecare nivel al şcolii | Cadre didactice/ Panouri, aviziere, consumabile necesare reactualizării informațiilor / bugetul școlii | Responsabilul comisiei de promovare a imaginii școlii | Lunar | Actualizarea lunară a panourilor, avizierelor | Existența panourilor, informațiilor actualizate |
|  |  | Actualizarea site-ului şcolii şi a paginii de Facebook | Administrator site/ echipamente IT / bugetul școlii | Administrator site | Lunar | Cel puțin 2 postări pe lună | Existența postărilor |

5.4 Opţiunea – relaţii cu comunitatea

a. Sensibilizarea partenerilor sociali în sprijinirea și realizarea unor acțiuni ce au drept scop creșterea responsabilității în rândul elevilor față de valorile interculturalității.

b. Punți de legătură și spații de întâlnire, nu doar cu familiile elevilor, ci și cu instituțiile și cu organizațiile locale, pe care să le antreneze în proiecte comune, benefice întregii comunități.

c. Participarea școlii la evenimente de promovare a interculturalităţii, în unităţi şcolare, dar şi culturale şi sociale.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optimizarea parteneriatului școală-familie-comunitate prin implicarea factorilor de decizie locală în derularea procesului instructiv-educativ, prin acţiuni comune de promovare a principiilor şi valorilor interculturalităţii | Ziua Școlii | Elevi, părinți, cadre didactice, invitați / bugetul școlii, sponsorizări | Cadre didactice, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare | Decembrie | Cel puțin 100 de părinți participanți și 15 invitați | Procese verbale, fotografii, rapoarte de activitate |
|  |  | Programul Național „Școala Altfel” | Elevi, cadre didactice, parteneri /Echipamente IT, consumabile necesare derulării activităţilor / bugetul școlii, sponsorizări | Echipa de coordonare a programului | Conform planificării | Cel puţin 50 de părinţi și parteneri implicaţi în activităţile derulate | Rapoarte de activitate, existența fotografiilor |
|  |  | Sărbătorirea unor evenimente ale comunităţii locale, din anumite zone ale ţării sau ale altor ţări (Crăciunul, Anul Nou, Paştele, Ziua Europei, zilele unor ţări, etc.) | Elevi, părinți, invitați / Săli de clasă, bibliotecă, terenul de sport, echipamente IT / bugetul școlii | Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, cadre didactice | Pe parcursul anului școlar, conform planificării | Cel puțin 10 evenimente desfășurate pe parcursul anului școlar | Rapoarte de activitate, număr evenimente desfășurate |
|  |  | Încheierea de parteneriate între unitatea de învățământ și comunitatea locală (primărie, biserică, ONG-uri, firme private) pentru desfășurarea de activități de promovare a valorilor școlii în cadrul comunității cu elemente de cultură expresive | Părinți, cadre didactice, comunitatea locală / echipamente IT, consumabile / bugetul școlii | Cadre didactice, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare | Permanent | Cel puțin 2 parteneriate încheiate cu fiecare dintre partenerii din comunitatea locală | Acorduri de parteneriat încheiate, numărul părinților, reprezentanților comunității şi partenerilor tradiționali implicați |
| 2. | Creșterea gradul de participare a elevilor şi cadrelor didactice în activităţi extraşcolare diverse, proiecte și parteneriate | Participarea la expoziţii, vernisaje, activităţi de promovare a interculturalităţii, din muzee, teatre, cinematografe, biblioteci, alte instituţii de cultură, inclusiv desfăşurate în mediul online, cu parteneri străini, pentru schimburi interculturale directe de bune practici | Elevi, membrii cercurilor temtice, cadre didactice / materiale de promovare / bugetul școlii | Cadre didactice, Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare | Periodic | Cel puțin 1 participare pe modul la aceste activități, pentru fiecare nivel de învățământ | Procesul verbal al activităților, albume foto/video |

6. Implicarea școlii în educația privind schimbările climatice și mediul și creșterea gradului de sustenabilitate a unității de învățământ prin reducerea amprentei de dioxid de carbon cu cel puțin 15% până la finalul anului școlar.

6.1 Opţiunea curriculară:

a. Dezvoltarea capacității elevilor de a reflecta și de a acționa în vederea protejării mediului și utilizării sustenabile a resurselor naturale.

b. Diversificarea metodelor de predare – învățare și interacțiune la clasă prin integrarea și utilizarea noilor tehnologii, pentru crearea unui ecosistem digital extins pentru educația privind schimbările climatice și mediul și desfășurarea de activități în aer liber.

c. Înființarea de cluburi în unitatea de învățământ, dedicate schimbărilor climatice cu resurse dedicate.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asigurarea accesului elevilor la informații referitoare la factorii care duc la degradarea mediului și schimbările climatice | Participarea la proiecte, în cadrul clasei Organizarea unor activităţi ecologice Ilustrarea unor date importante din calendarul activităţilor ecologice Organizarea unor concursuri de afişe, materiale publicitare pentru a face cunoscute efectele poluării în zonă Realizarea unor machete şi a unor obiecte publicitare din deşeuri | Cadrele didactice, elevii / baza materială a unității / bugetul școlii | Echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde” Cadrele didactice | Conform calendarului „Săptămâna verde” | Implementarea tuturor activităților din calendarul programului | Oferta de activități, rapoarte de activitate |
| 2. | Diversificarea metodelor de predare – învățare și interacțiune la clasă prin integrarea și utilizarea noilor tehnologii, pentru crearea unui ecosistem digital extins pentru educația privind schimbările climatice și mediul | Utilizarea noilor tehnologii (platforme digitale integrate și/aplicații) în educația pentru mediu și schimbările climatice - telefoane inteligente, tablete, laptopuri și alte dispozitive electronice care pot fi puse în slujba educației privind schimbările climatice | Cadrele didactice, elevii / baza materială a unității / bugetul școlii | Cadrele didactice | Conform planificării | Menținerea elevilor în permanentă conexiune cu informații și activități relevante Intensificarea comunicării prin dezvoltarea de rețele tematice Includerea copiilor din medii dezavantajate | Rapoarte de activitate |

6.2 Opţiunea – resurse umane

a. Formarea și actualizarea permanentă a cunoștințelor profesorilor și a reprezentanților școlii, cu informația relevantă.

b. Menținerea elevilor în permanentă conexiune cu informații și activități relevante.

c. Oferirea de programe de formare, motivare și responsabilizare a managementului și personalului administrativ din unitate în vederea adoptării unei culturi a sustenabilității, inclusiv pentru crearea unui plan de mentenanță sustenabilă a unității.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formarea și stimularea resursei umane implicate în predarea/transmiterea de informații pentru educația privind schimbările climatice și mediul | Oferirea de cursuri/programe de formare, motivare și responsabilizare a personalului din unitate în vederea adoptării unei culturi a sustenabilității, în predarea/transmiterea de informații pentru educația privind schimbările climatice și mediul | Cadrele didactice, furnizorii de formare / bugetul școlii | Cadrele didactice Comisia pentru formare şi dezvoltare în cariera didactică | Conform ofertei de formare | Cadrele didactice vor participa la cel puțin 1 curs de formare | Adeverințe și diplome de participare |
| 2. | Menținerea elevilor în permanentă conexiune cu informații și activități relevante | Înființarea de cercuri tematice pentru dezvoltarea competențelor elevilor necesare acțiunilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și protejarea mediului: dezbateri, lucru în echipă, proiecte în cadrul clasei și al școlii, crearea şi interpretarea unor scenete, dramatizări, pe teme ecologice, organizare de concursuri | Elevii, cadrele didactice / echipamente IT, consumabile / bugetul școlii, sponsorizări | Director Cadre didactice | Conform planificării | Cel puțin 5 cercuri tematice pe parcursul anului școlar | Rapoarte de activitate, rez |

6.3 Opţiunea – resurse materiale și financiare

a. Utilizarea mediului exterior clădirii unității ca un context integrat pentru învăţare – contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, la reducerea problemelor de comportament și la creşterea implicării elevilor.

b. Reducerea amprentei de dioxid de carbon a unității prin reabilitarea termică, iluminarea cu un consum redus de energie, utilizarea materialelor sustenabile,extinderea suprafeței verzi din curtea unității, monitorizarea comparativă a consumului de apă şi energie, reducerea cantității deșeurilor produse în școală.

c. Recunoaşterea rezultatelor obţinute de cei care contribuie la creșterea gradului de sustenabilitate al unității de învățământ prin oferirea de stimulente, recompense, precum și organizarea de evenimente de sărbătorire.

d. Accesarea de granturi/fonduri nerambursabile pentru finanțarea unor proiecte sau programe - prin care să se susțină atât educația, cât și infrastructura școlară.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Învățarea bazată pe locație | Cadrele didactice vor desfășura activități în aer liber, folosind zonele verzi din jurul unității de învățământ, mediul exterior clădirii unității, zonele sustenabile identificate | Cadrele didactice / locurile în care se poate face educație în aer liber/ bugetul școlii | Cadrele didactice, Echipa de coordonare a programului | Conform calendarului „Săptămâna verde” dar și cu alte ocazii | Elevii și cadrele didactice folosesc spațiile din comunitatea din care fac parte ca spații și oportunități de învățare | Rapoarte de activitate |
| 2. | Recunoașterea rezultatelor | Recunoaşterea rezultatelor obţinute de cei care contribuie la creșterea gradului de sustenabilitate al unității de învățământ prin oferirea de stimulente, recompense, organizarea de evenimente de sărbătorire | Director, cadrele didactice / diplome, consumabile / bugetul școlii, donații, sponsorizări | Director Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare | Conform planificării | Pentru fiecare activitate se va oferi cel puțin o diplomă de participare Cel puțin un eveniment pentru marcarea rezultatelor deosebite | Nr. recompense, stimulente acordate, nr, evenimentelor de sărbătorire, raporate de activitate |
| 3. | Reducerea amprentei de dioxid de carbon | Implementarea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene pentru: - reabilitarea termică; - alimentarea cu energie electrică produsă de panouri fotovoltaice; - extinderea suprafeței verzi din curtea unității, extinderea vegetației și numărului de arbori; - utilizarea materialelor sustenabile, cu design ecologic și o amprentă de carbon cât mai mică | Autoritățile locale / Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare/ planul de mentenanță sustenabilă / bugetul local, sponsorizări, fonduri europemne | Director | Conform calendarului | Reducerea amprentei de dioxid de carbon | Investiții realizate, îmbunătățirea infrastructurii școlare, fonduri atrase |

6.4 Opţiunea – relaţii cu comunitatea

a. Intermedierea de sponsorizări sau colaborări cu specialiști.

c. Dezvoltarea de parteneriate, colaborări cu familiile elevilor, cu primăria, comunitatea locală, diverse ONG-uri de mediu, pentru proiecte de mediu comune.

d. Colaborarea cu primăria pentru susținerea reabilitării unității.

| Nr. crt. | Obiective | Acţiuni propuse | Resurse umane, materiale, financiare | Responsabilități | Termen de realizare | Indicatori de performanță | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezvoltarea de parteneriate, colaborări cu familiile elevilor, cu primăria, comunitatea locală, diverse ONG-uri de mediu, pentru proiecte de mediu comune | Organizarea/desfășurarea unor proiecte, dezbateri, workshop-uri în colaborare cu ONG-uri de mediu, familiile elevilor și comunitatea locală privind teme de actualitate care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și pentru atragerea de sponsorizări | Comunitatea locală, ONG-uri de mediu, elevi, părinți / echipamente IT, baza materială existentă / bugetul școlii, sponsorizări | Cadrele didactice, responsabilul de mediu | Conform calendarului | Implicarea tuturor actorilor în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă | Rapoarte ale proiectelor desfășurate, dezbaterilor și workshop-urilor Contracte de sponsorizare |
| 2. | Reabilitatea unității de învățământ, în vederea creșterii gradului lor de sustenabilitate și a reducerii amprentei de carbon | Intermedierea de colaborări cu Primăria în vederea derulării următoarelor: - dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă în unitate: coșuri cu separatoare marcate explicit pentru metal, hârtie, plastic etc. în clase, pe holuri, în curtea unității de învățământ - sisteme de strângere a deșeurilor din clase cu separatoare pentru uzul personalului care face curățenie în unitate - optimizarea consumului de apă prin instalarea unor obiecte sanitare cu debit redus - implementarea măsurilor de prevenire și reducere a contaminării acolo unde concentrația de radon depășeste limita admisă de legislația în vigoare | Director, Primărie / planul de mentenanță sustenabilă / bugetul local | Director Autoritățile locale | Conform sprijinului oferit de Primărie | Implicarea Primăriei în reabilitarea unității de învățământ | Investiții realizate |